###### **ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

(наименование комиссии)

|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ** |
| 29.06.2020 | № 2/6 |

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кожевниковского района шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Совета Кожевниковского сельского поселения от 23.06.2020 № 379 «О назначении выборов депутатов Думы Кожевниковского района шестого созыва»,

**избирательная комиссия Кожевниковского района решила:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кожевниковского района шестого созыва, (далее – Календарный план) согласно приложению к настоящему решению.

2. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря территориальной комиссии Томской области С.А Вишникину.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии Кожевниковского района **С.В. Юркин** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |
| Секретарь избирательной комиссии Кожевниковского сельского района **С.А. Вишникина** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

УЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии Кожевниковского сельского поселения

от 29.06.2020 № 2/6

 ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кожевниковского района шестого созыва,

назначенных на 13 сентября 2020 года

 Единый день голосования – 13 сентября 2020 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 27.06.2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» (далее – Закон ТО № 29-ОЗ).* | Не ранее 14 июняи не позднее 24 июня 2020 годаНе позднее чем через 5 днейсо дня его принятия  | Дума Кожевниковского района  |
| 2 | Назначение выборов в случае, если Дума Кожевниковского района не назначит выборы в вышеуказанные сроки. Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее4 июля 2020 годаНе позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| **Избирательные участки** |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ.*ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»* | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее4 июля 2020 года | Глава муниципального образования Кожевниковский район  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов.*ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее 3 августа 2020 года  | Глава муниципального образования Кожевниковский район  |
| **Списки избирателей** |
| 5 | Установление формы списка избирателей.*п. к) ч. 11 ст. 20 Закона ТО № 29-ОЗ*  | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 6 | Составление списков избирателей. *ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 7 | Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 22 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию.*ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ. *ч. 6.1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 22 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.*ч. 1.1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 2 сентября 2020 года, в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч.1 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ – с 22 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей. *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии.*ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее12 сентября 2020года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
| 13 | Опубликование объявления о предстоящем формировании избирательной комиссии для подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.Прием предложений в состав избирательной комиссии.*ч. 6 ст. 11 Закона Томской области № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»* | Не позднее 13 июня 2020 годаВ течение 10 дней со дня публикации объявленияо формировании комиссии | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 14 | Формирование избирательных комиссий или принятие решения о возложении полномочий избирательной комиссии на другую избирательную комиссию. | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 15 | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии. *ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанностиВ течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, назначивший члена комиссииИзбирательная комиссия,в состав которой он входит |
| 16 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего[[1]](#footnote-1).*ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Орган, назначивший члена избирательной комиссии |
| **Избирательные объединения** |
| 17 | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов. *ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | По состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 18 | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданияхи размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет».*ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 19 | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования.*ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Томской области |
| 20 | Реализация права назначения: * одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса;
* одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса;

*ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | После регистрации кандидата избирательной комиссиейСо дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов**  |
| 21 | Уведомление избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов).*ч. 4 ст. 31 Закона ТО № 29-ОЗ;**пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях»*  | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
| 22 | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 23 | Представление документов о выдвижении кандидата в избирательную комиссию.*ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 14 июля 2020 года | Граждане РФ,обладающие пассивным избирательным правом;избирательные объединения |
| 24 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 25 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата. *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 26 | Представление в избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата[[2]](#footnote-2). *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее18 часов местного времени4 августа 2020 года | Кандидат |
| 27 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ),в течение 20 дней(в соответствии с ч. 4 ст. 29).Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 28 | Извещение кандидата о проверке подписных листов.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 29 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов.*ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 32 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей[[3]](#footnote-3).*ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чемчерез 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации |
| 33 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата.Принятие решения о регистрации кандидата (принятие решения об отказе в регистрации).*ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 днейсо дня получения документов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 34 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 35 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации кандидатов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 36 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.*ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| **Статус кандидатов** |
| 37 | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 доверенных лиц).*ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 38 | Регистрация доверенных лиц и выдача им удостоверений.*ч. 7, 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 39 | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим.*ч. 8 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | Осуществляетсяпри условии представления в избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей(в том числе на период отпуска) | Кандидатура, предлагаемая для назначения доверенным лицом |
| 40 | Право отзыва доверенных лиц, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения.*ч. 9 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В любое время | Кандидат |
| 41 | Прекращение полномочий доверенного лица. *ч. 10 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | Кандидат |
| 42 | Реализация права назначения: * одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса;
* одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую комиссию.

*ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в комиссию документов для регистрацииПосле регистрации кандидата | КандидатЗарегистрированный кандидат |
| 43 | Повторное выдвижение кандидата в случае отказа в регистрации кандидата.*ч. 22 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Возможно с соблюдением установленных законом порядка и сроков их выдвижения | Кандидат,избирательное объединение |
| 44 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры.*ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 7 сентября,а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее11 сентября 2020 года | Кандидат |
| 45 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата.*ч. 23 ст. 33, ч. 2 ст. 77 Закона ТО № 29-ОЗ* | После появления основания для аннулирования | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 46 | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию.*ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 9 сентября 2020 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 47 | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в [частях 1.2](#P703), [2](#P705), [11.1](#P754) статьи 26 Закона № 29-ОЗ.*ч. 11.2 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее 9 сентября 2020 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| 48 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, о кандидатах.*ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Избирательные комиссии |
| 49 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий.*ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации - Управление Роскомнадзора по Томской области |
| 50 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий.*ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 51 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования. *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
| 52 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.*ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 днейсо дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 53 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.*ч. 2 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 54 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездно предоставляемой печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов.*ч. 4 ст. 42 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,но не позднее14 августа 2020 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 55 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между одномандатными (многомандатными) избирательными округами.*ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения регистрации кандидатов,но не позднее14 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 56 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.*ч. 3-1 ст. 41 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 14 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 57 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях:* для избирательного объединения;
* для кандидата, выдвинутого непосредственно.

*ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов 12 сентября 2020 годаСо дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты,избирательные объединения,их доверенные лица,граждане Российской Федерации,общественные объединения |
| 58 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 15 августадо ноля часов по местному времени12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 59 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.*ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники,владельцы помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 43Закона ТО № 29-ОЗ |
| 60 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам*ч. 4 ст. 43 Закона ТО №29-ОЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Собственники,владельцы помещений |
| 61 | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также иных необходимых сведений.*ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидат |
| 62 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.*ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии |
| 63 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч. 8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 64 | Установление форм и порядка учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 14 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 65 | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | *Не позднее**23 сентября 2020 года* | Организации,осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 сентября по13 сентября 2020 годавключительно |  |
| 67 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях.*ч. 9 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **Финансирование выборов:** |
| ***Избирательные комиссии***  |
| 68 | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов.*ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования Кожевниковский район |
| 69 | Представление в избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления. *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления. *ч. 7 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 71 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.*ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через50 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ***Кандидаты*** |
| 72 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.*ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 днейпосле получения избирательной комиссией уведомленияо выдвижении кандидата | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 73 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда[[4]](#footnote-4). *ч. 2, 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации | Кандидат,уполномоченный представитель по финансовым вопросам, кредитная организация |
| 74 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодически,до 13 сентября2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 75 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня получения информации | Средства массовой информации |
| 76 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.*ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие гос. регистрацию юридических лиц |
| 77 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.*ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| 78 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 5 и 6 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования.*ч. 8 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 79 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета.*ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ*  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 80 | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением части 1 ст. 52 Закона ТО № 29-ОЗ.*ч. 3 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 81 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.*ч. 1 ст. 54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 13 сентября 2020 года | Кандидат, кредитная организация |
| 82 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.*ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 13 сентября 2020 годаи до предоставленияитогового финансового отчёта | Кандидат |
| 83 | Предоставление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата: * итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов;
* сдача финансового отчёта кандидатом, утратившим свой статус.

*ч. 2, 4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов.Не позднее 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса. | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам.Гражданин, ранее являвшийся кандидатом. |
| 84 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 85 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ***Избирательные бюллетени***  |
| 86 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 87 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования.*ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 23 августа 2020 года | Полиграфические организации  |
| 89 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней.*ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 90 | Принятие решения о сроке передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям, о распределении избирательных бюллетеней избирательным комиссиям. *ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 91 | Передача избирательных бюллетеней в избирательные комиссии. *ч. 12 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 23 августа 2020 года  | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 92 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее7 сентября 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 93 | Поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после получения избирательных бюллетеней | Участковая избирательная комиссия |
| 94 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.*ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов13 сентября 2020 года | Избирательные комиссии  |
| **Голосование и определение результатов выборов:** |
| ***Проведение досрочного голосования:*** |
| 95 | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в ИКТО. | Не позднее 10 августа 2020 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 96 | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.  | Не позднее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 97 | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения О УИК. | Не позднее 9 сентября 2020 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |
| 98 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.*ч. 1 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Проведение досрочного голосования групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку.*ч. 2 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не ранее 23 августа 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | Утверждение и обнародование графика досрочного голосования в соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6 (ред. от 29.08.2014). | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 101 | Проведение досрочного голосования избирателей, которые 13 сентября по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. *ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | В помещенииизбирательной комиссиис 2 по 8 сентября2020 года,в помещении участковой комиссиис 9 по 12 сентября 2020 года | Избирательные комиссии |
| 102 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку[[5]](#footnote-5). *ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | По окончании досрочного голосования в помещении избирательной комиссии | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 103 | Передача в участковую избирательную комиссию соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.*ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее8 сентября 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 104 | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии[[6]](#footnote-6). *ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | Участковая избирательная комиссия |
| 105 | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России.*ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ* | После завершения времени досрочного голосовании(в 16 часов)12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия в избирательную комиссию муниципального образования,избирательная комиссия муниципального образования в Избирательную комиссию Томской области |
| ***День голосования 13 сентября 2020 года:*** |
| 106 | Подача заявления или устного обращения о голосовании вне помещения для голосования.*ч. 5 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 3 сентябрядо 14 часов13 сентября 2020 года | Избиратель(в том числе при содействии других лиц) |
| 107 | Обеспечение лицам, указанным в части 2 статьи 26 Закона № 29-ОЗ, доступа в помещения для голосования. *ч. 1 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 108 | Предъявление к осмотру ящиков для голосования (переносных ящиков для голосования), опечатывание их печатью участковой комиссии. *ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | До 8 часов13 сентября 2020 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 109 | Проведение голосования в помещении для голосования.*ч. 2 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 110 | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования. *ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чемза 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 111 | Проведение голосования вне помещения для голосования.*ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ* | В день голосования | Не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в [ч. 14](#Par1859) ст. 62Закона ТО № 29-ОЗ |
| 112 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.*ч. 1 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 113 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.*ч. 27 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 114 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. *ч. 30 ст. 64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 115 | Определение результатов выборов. *ч. 1 ст. 66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее16 сентября 2020 года | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 116 | Извещение кандидата об избрании.*ч. 1 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 117 | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. *ч. 2 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней со дня получения уведомления избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 118 | Отмена решения о признании кандидата избранным. *ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ* | Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, не представит в избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 119 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации. *ч. 2 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 120 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом.*ч. 5 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 121 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов.*ч. 6 ст. 69-1 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение двух месяцев со дня голосования. | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 122 | Регистрация депутатов, избранных в представительные органы муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании.*ч. 7 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ*  | В течение 3 дней после официального опубликования результатов выборов и при представлении кандидатом в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |
| 123 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.*ч. 4 ст. 75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Томской области от 26.05.2015 № 51/415 | Избирательная комиссия Кожевниковского района  |

1. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кандидаты на должность главы муниципального образования, выдвинутые политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в избирательную комиссию муниципального образования не представляют. [↑](#footnote-ref-2)
3. На выборах в представительный орган муниципального образования при числе не более пяти тысяч избирателей в избирательном округе зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей [↑](#footnote-ref-3)
4. Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. [↑](#footnote-ref-4)
5. При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей. [↑](#footnote-ref-5)
6. Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответствующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня. [↑](#footnote-ref-6)